Приложение 3

**Информационная справка о реализации Комплексного плана мероприятий**

**по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной**

**и технологической направленностей «Точка роста» в Ненецком автономном округе**

**в 2022/2023 учебном году»**

Наименование образовательной организации ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»

| № п/п | Мероприятия | Целевая аудитория, требования к участию | Сроки проведения | Ответственный | Информация об исполнении | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников | | | | | |  |
| 1.1. | Организация участия обучающихся центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» общеобразовательных организаций  (далее – центр «Точка роста»)  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Обучающиеся  7–11 классов общеобразовательных организаций (по итогам школьного этапа) | Ноябрь–декабрь  2022 года | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Х | |
| 1.2. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста»  в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций | Январь–март  2023 года | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей государственного бюджетного учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Х | |
| 1.3. | Мастер-классы по модулям «IT – квантум», «VR/AR – квантум», «Роботехника», «Пром-дизайн», LEGO-конструирование | Обучающиеся общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Образовательные организации, детский технопарк «Кванториум» государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» |  | |
| Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | | | | | |  |
| 2.1. | Региональный конкурс профессионального мастерства педагогических работников, в том числе для педагогических работников центров «Точка роста» общеобразовательных организаций | Педагогические работники центров «Точка роста» | Апрель 2023 года | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Х | |
| 2.2. | Региональный форум цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей «Новое время» | Обучающиеся общеобразовательных организаций, педагогические работники центров «Точек роста», детского технопарка «Кванториум» государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» | Октябрь–ноябрь  2022 года | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина» | Организация площадки по направлению «Физика» Ответственная: Антоничева В.А., учитель физики | |
| 2.3. | Региональный шахматный турнир «Рост. Дети» | Обучающиеся общеобразовательных организаций | Март 2023 года | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина» | Х | |
| 2.4. | Региональный конкурс «ПДД для всех» | Обучающиеся начального общего образования | Сентябрь–октябрь 2022 года | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5» |  | |
| 2.5. | Всероссийский конкурс по поиску в сети интернет «Найди свой ответ в WWW» (региональный этап) | Обучающиеся 1–11 классов | Апрель 2023 года | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5» | Х | |
| Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» | | | | | |  |
| 3.1. | Организация участия педагогов центров «Точка роста» в окружном форуме, организуемом федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики  и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» | Педагогические работники центров «Точка роста» (в соответствии с квотой) | В сроки, определяемые федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Участие в Форуме педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающих деятельность ЦО «Точка роста», г. Томск, 31.10.2022-01.11-2022  Участник форума – Антоничева В.А., учитель физики | |
| Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» | | | | | |  |
| 4.1. | Обеспечение размещения информации о деятельности центра «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации (или  в отдельных группах в социальных сетях). Популяризация деятельности центров «Точка роста», в том числе посредством размещения информации на официальном сайте организации, освещения информации в СМИ | Администрация общеобразовательной организации, классные руководители, педагоги центра «Точка роста», другие заинтересованные лица | В течение 2022/2023 учебного года | Руководители общеобразовательной организации | <https://vk.com/tochka_rosta_school4>  <https://vk.com/public189411809>  <https://shkola-4.nubex.ru/> | |
| 4.2. | Проведение дней открытых дверей  в центре «Точка роста» | Представители родительской общественности,  педагогические работники, обучающиеся | Октябрь–ноябрь 2022 года | Руководители  центров «Точка роста» | 21.10. 2022 – день открытых дверей для обучающихся 3-х классов и 4д  Ответственные: Антоничева В.А., учитель физики, Панченко Е.А., учитель химии,  Вылка И.Н., учитель биологии | |
| Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | | | | | |  |
| 5.1. | Круглый стол руководителей Центров «Точка роста» на тему «Перспективы и развитие Центров» | Педагогические работники центров «Точек роста» | Октябрь–ноябрь 2022 года | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина», Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Х | |
| 5.2. | Семинар «Успешные практики сетевого взаимодействия центров «Точка роста» образовательных организаций» | Педагогические работники центров  «Точка роста» | Март 2023 года | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Х | |
| Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |  |
| 6.1. | Проведение дней самоуправления с организацией и проведением обучающимися учебных занятий по различным направлениям на базе Центра «Точка роста» | Обучающиеся 1–11 классов, педагогические работники | Декабрь 2022 года | Руководители центров «Точка роста», педагоги общеобразовательных организаций | 25.12.2022 – День самоуправления, в рамках которого учителями-дублерами были проведены уроки биологии, химии и физике | |
| Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся | | | | | |  |
| 7.1. | Организация участия обучающихся школы федеральных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» | Обучающиеся образовательных организаций, педагогические работники | В сроки, определяемые проектами | Руководители общеобразовательных организаций | Просмотр обучающимися выпусков «Шоу профессий», информация размещается в школьной группе <https://vk.com/public189411809>  «Билет в будущее» на сайте школы <https://shkola-4.nubex.ru/news/16380.html>  Фото ученицы школы Яковлевой Анны размещено на плакатах соцрекламы «Билет в будущее» в г. Москве  В рамках проекта «Билет в будущее» дети прошли 2 диагностики и получили рекомендации по выбору профессии | |
| 7.2. | Посещение обучающимися конкурсных площадок Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Ненецком автономном округе | Обучающиеся образовательных организаций | В сроки проведения  Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в Ненецком автономном округе | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» |  | |
| 7.3. | Организация профессиональных проб для обучающихся в рамках профориентационной программы Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в Ненецком автономном округе | Обучающиеся образовательных организаций | В сроки проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в Ненецком автономном округе | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | Посещение обучающимися 7-11классов профессиональных проб по программированию, веб-дизайну и воспитателю, организованными на базе НАЭТ и СГК, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, на базе НПУ | |
| 7.4. | Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках профориентационной программы Регионального чемпионата  по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ненецком автономном округе | Обучающиеся образовательных организаций | В сроки проведения  Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в Ненецком автономном округе | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» |  | |
| Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | | | | | |  |
| 8.1. | Декада защиты проектов, обучающихся центра «Точка Роста» | Обучающиеся образовательных организаций, педагогические  работники центра  «Точка роста» | Март 2023 года | Руководители  центров «Точка роста», педагогические работники | Х | |
| Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | | | | | |  |
| 9.1. | Использование ресурсов центров «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 500+ школа с низкими образовательными результатами | Педагогические работники | В течение 2022/2023 учебного года | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»,  общеобразовательные организации |  | |
| Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ | | | | | |  |
| 10.1. | Мастер-классы педагогов центра  «Точка роста» по формированию  и развитию естественно-научной направленности | Учителя физики, химии, биологии,  обучающиеся | В течение 2022/2023 учебного года | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования». | 1.09.2022 открытие «Точки роста»  13.09.2022 мастер-класс по физике для обучающихся детей с ОВЗ 8 класса (Антоничева В.А.)  14.09.2022 мастер-класс по биологии для обучающихся 9-х классов (Вылка И.Н.)  По биологии Вылка И.Н на базе СШ №4, центра одаренных детей «Маяк», конференция «Техническое творчество :от традиции к инновациям», МО учителей города естественно-научного цикла. По химии Панченко Е.А. на базе СШ №4, конференция «Техническое творчество :от традиции к инновациям», МО учителей города естественно-научного цикла.  По физике Антоничева В.А. на базе СШ №4, центра одаренных детей «Маяк», МО учителей города естественно-научного цикла. | |
| 10.2. | Мастер-классы педагогов центра  «Точка роста» по формированию  и развитию технологической направленности | Учителя технологии,  обучающиеся | В течение 2022/2023 учебного года | Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования». |  | |